## Gantt Chart
일일 권장 섭취량에 따른 식단 추천 (2025.01.13~2025.01.24)
| 활동내용 | 전반 | [6 empty] | 후반
|  | 1/13(월) | 1/14(화) | 1/15(수) | 1/16(목) | 1/17(금) | 1/18(금) | 1/19(금) | 1/20(월) | 1/21(화) | 1/22(수) | 1/23(목) | 1/24(금)
기획 및 설계 | bar: 전반 1/13(월) to 전반 1/15(수)
주제선정 및 요구사항, 일정관리 | bar: 전반 1/13(월)
설계, 기능정의, 데이터수집 | bar: 전반 1/13(월) to 전반 1/15(수)
서론 및 이론적 배경 | bar: 전반 1/16(목) to 전반 1/17(금)
연구 배경 및 목적 | bar: 전반 1/16(목) to 전반 1/17(금)
[5 empty] | 완료 | 완료
연구 내용 및 방법 | bar: 전반 1/16(목) to 전반 1/17(금)
[5 empty] | 완료 | 완료
프로젝트의 구성 | bar: 전반 1/16(목) to 전반 1/17(금)
[5 empty] | 완료 | 완료
이론적 배경 | bar: 전반 1/16(목) to 전반 1/17(금)
[5 empty] | 완료 | 완료
연구 모형 및 조사 설계 | bar: 전반 1/18(금) to 전반 1/19(금)
연구모형 및 연구가설 | bar: 전반 1/18(금) to 전반 1/19(금)
변수의 조작적 정의 및 측정 항목 | bar: 전반 1/18(금) to 전반 1/19(금)
실증 분석 및 결론 | bar: 후반 1/20(월) to 후반 1/23(목)
자료 수집 및 표본의 특성 | bar: 후반 1/20(월) to 후반 1/21(화)
측정항목의 기술통계분석 및 시각화 | bar: 후반 1/20(월) to 후반 1/21(화)
신뢰도 및 타당성 검증 및 시각화 | bar: 후반 1/22(수)
각자에 맞는 데이터분석 및 시각화 | bar: 후반 1/23(목)
추가 분석 및 시각화 | bar: 후반 1/23(목)
테스트 및 수정 | bar: 후반 1/24(금)
[10 empty] | 계획 |  |  | 완료