## Gantt Chart
일일 권장 섭취량에 따른 식단 추천 (2025.01.13~2025.01.24)
| 활동내용 | 전반 | [6 empty] | 후반
|  | 1/13(월) | 1/14(화) | 1/15(수) | 1/16(목) | 1/17(금) | 1/18(토) | 1/19(일) | 1/20(월) | 1/21(화) | 1/22(수) | 1/23(목) | 1/24(금)
계획 및 준비 단계 | bar: 전반 1/13(월) to 전반 1/15(수)
주제선정 및 요구사항, 일정관리 | bar: 전반 1/13(월)
설계, 기능정의, 데이터수집 | bar: 전반 1/13(월) to 전반 1/15(수)
서론 및 이론적 배경 | bar: 전반 1/16(목)
연구 배경 및 목적 | bar: 전반 1/16(목)
완료
연구 내용 및 방법 | bar: 전반 1/16(목)
완료
프로젝트의 구성 | bar: 전반 1/16(목)
완료
이론적 배경 | bar: 전반 1/16(목)
완료
데이터 처리 및 분석 | bar: 전반 1/17(금) to 전반 1/18(토)
데이터 전처리 | bar: 전반 1/17(금) to 전반 1/18(토)
[6 empty] | 완료 | 완료 | 완료
상관분석 및 데이터 시각화 | bar: 전반 1/17(금) to 전반 1/18(토)
[6 empty] | 완료 | 완료 | 완료
모델 개발 및 웹구현 | bar: 전반 1/19(일) to 후반 1/23(목)
모델 구성 | bar: 전반 1/19(일) to 후반 1/21(화)
[9 empty] | 완료 | 완료
모델 분석 | bar: 전반 1/19(일) to 후반 1/21(화)
[9 empty] | 완료 | 완료
식단 추천 프로그램 | bar: 후반 1/21(화) to 후반 1/22(수)
[11 empty] | 완료 | 완료
웹구현 | bar: 후반 1/23(목)
완료
테스트 및 수정 | bar: 후반 1/24(금)
완료
[10 empty] | 계획 |  |  | 완료